## Par commission (hidden)
Club | Informatique, classement, remise des prix, site web | Ordre de priorité de 1 à 5
Marche | Communication
Approvisionnement | Publicité
Dossier | Parcours
Logistique | Sécurité
Approvisionnement | Assurer ravitaillement croix du balay |  | 5
Approvisionnement | Assurer réception des pommes, trouver local et bénévoles |  | 4
Approvisionnement | Cageot de pommes |  | 3
Approvisionnement | Commande des ravitaillements coureurs et marcheurs, |  | 3
Approvisionnement | Commande pommes céramiques et bois , organisation récupération |  | 3
Approvisionnement | Organiser les ravitaillements (position, qui les tiens ) |  | 4
Approvisionnement | Précommander cageot pommes et affiner en fonction des inscrits |  | 4
Approvisionnement | Préparation ravito pour arrivée |  | 4
Approvisionnement | Préparer monnaie pour course et marche |  | 5
Approvisionnement | Prévoir cageot pommes pour communaux, bénévoles ! |  | 5
Approvisionnement | Prévoir casse croute pour communaux (lundi matin démontage) |  | 5
Approvisionnement | Récuperer charcuterie et fromages samedi matin pour mise au frais , contact avec responsable casse croute |  | 5
Approvisionnement | Valider appro pates et sauce |  | 4
Club | Gestion de la partie club de course à pied (diffuser infos, faire propositions pour déplacement Groupe, etc.) |  | 2
Club | Gestion des licences |  | 2
Com | Animation musicale |  | 3
Com | Demande de subventions sponsors importants plus mairie |  | 1
Com | Demande pub commerçants, artisans etc. |  | 1
Com | Envoi mailing fin Juin aux adresses mails disponibles |  | 3
Com | Mise à jour des banderolles (Bruno Saint martin) |  | 4
Com | Plaquette, validation des sponsors, photos,flyers ? Coût,affiche ? Achat et envoi journaux |  | 1
Com | Pot de lancement et de remerciement (invitation,presse,commander,organise) local sur commune de départ |  | 3
Com | Remise aux sponsors des éléments de publicité |  | 3
Com | Stockage et distribution des éléments de publicité (courses à venir) |  | 3
Dossier | Dossier administratif CDCHS |  | 2
Informatique | Gestion des inscriptions, Internet , revues spécialisées etc. |  | 2
Informatique | Inscription en ligne, contact , devis, choix et suivi |  | 2
Informatique | Mise à jour du site Web, réglement, lieu, horaires etc. |  | 3
Informatique | Organisation pour réception coureurs jour J et la veille |  | 4
Informatique | Photo à faire à différents endroits et les rassembler pour site |  | 5
Informatique | Préparation remise des prix (étiquettes, répartition des lots, tombola ?) |  | 5
Informatique | Relance des non conformités et transmission pour mise en ligne des inscrits. |  | 3
Informatique | Retrait des dossards et inscription (samedi après midi) |  | 5
Informatique | Traitement du courrier, coureurs , marcheurs, conformité,chèque,enregistrement sur logiciel . |  | 3
Logistique | Après course prévoir remise en état du parcours |  | 5
Logistique | Contact motards , coureur balai, vtt balai , Quad pour médecin? |  | 3
Logistique | Contrôle sur course, info PC course, positionner medecin,secouristes et contact avec directeur course |  | 5
Logistique | Démontage des chapiteaux ? |  | 5
Logistique | Distribution des panneaux K10 , chasubles, tee shirt, ticket repas en même temps que ravito |  | 4
Logistique | Location véhicule pour le week end course |  | 4
Logistique | Mise en place de la zone de départ et d'arrivée (chapiteaux et structures par communaux) |  | 4
Logistique | Montage podiums, installation pub (samedi matin) |  | 4
Logistique | Préparation ligne départ et d'arrivée, couloir, barrière , arches, branchement électrique, sonorisation |  | 4
Logistique | Récupération après course des chasubles , les rendre pliées si manque on paie |  | 5
Logistique | Récuperer arches , dotation , banderolles et les rendre |  | 4
Logistique | Récupérer matériel pistolet chasubles panneaux K10 |  | 4
Logistique | Stockage du matériel (banderolles,pommes,panneaux, etc) |  | 4
Logistique | Tenue du vestiare pour dépôt des sacs coureurs, étiquette ? |  | 5
Marche | Carton marcheurs et classement alphabétique , ticket repas |  | 3
Marche | Organisation réception marcheurs jour J, prévoir café |  | 4
Parcours | Traçage, plans des nouveaux parcours, vérification , mise en place le samedi des panneaux (carrefour) |  | 3
Pub | Contact banques pour suivi contrat , reconduction , organisation pour récupérer matériel offert |  | 2
Pub | Contact sponsors sportifs pour dotation , renouvellement |  | 2
Pub | Déterminer lots pour engagements , achat |  | 3
Pub | Trouver 250 tee-shirts pour bénévoles, flocage (Géraci) |  | 2
Sécurité | Recherche, validation et accueil personnel santé et sécurité |  | 3
Sécurité | Recrutement des secouristes |  | 3
Sécurité | Valider présence d'un médecin |  | 3
A mettre à jour pour
27ème édition

## Oragnisation annuelle
Répartition des principales tâches sur la saison - Courir pour des Pommes | [9 empty] | MAJ doc : 07/06/2022
COMMISSION | Qui ? | Quoi ? | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01
Adhésions / Licences | Cécile + Luc | Fichier excel de suivi, fiche préinscription, achat licences … | bar: 2022-06-01 to 2022-09-01
Admnistratif | Séverine | Pot de lancement et de remerciement (invitation,presse,commander,organiser) local sur commune de départ | bar: 2022-07-01 to 2022-08-01
Admnistratif | Séverine | Traitement du courrier, marcheurs, conformité, chèque, enregistrement sur logiciel . | bar: 2022-08-01 to 2022-09-01
Admnistratif | Séverine | Courriers, archivages, interactions avec les autres commissions | bar: 2021-10-01 to 2022-09-01
Communication | Denis + Romane + Olivier | TIK TOK / FB / Pub / sponsoring auprès des commerçants et artisans | bar: 2022-01-01 to 2022-02-01; 2022-05-01 to 2022-09-01
Communication | Denis + Romane + Olivier | Donateurs | bar: 2022-03-01
Communication | Denis + Romane + Olivier | Gestion des inscriptions (Contrat du prestataire), Internet , revues spécialisées etc. | bar: 2022-05-01
Communication | Cécile + Jef | 250 tee-shirts pour bénévoles, flocage + Tee-shirts enfants (8-10 / 12-14 ans) | bar: 2022-06-01
Communication | Cécile + Jef+ Romane + Denis + Hervé | MAJ ou nvlle fabrication des banderoles (Bruno St martin, Goodicom à RdG) | bar: 2022-06-01
Communication | Jean-Luc | Animation musicale | bar: 2022-06-01
Communication | Jef + Olivier + Jean-Luc | Correspondant Assos local / Participation et suivi de l'organisation de la commune d'accueil | bar: 2022-05-01 to 2022-09-01
Dotation | Romane + Séverine | Devis - Sélection - Achats | bar: 2022-06-01
Communication | Hervé | Recrutement bénévoles pour le we de la course / Tableau des tâches | bar: 2022-06-01
Entraintements | Olivier | Orga des entrainements mercredi, samedi + marche | bar: 2021-10-01 to 2022-09-01
Entraintements | David + Fabrice | Balisage d'un parcours permanent | bar: 2022-07-01
Flyers / Plaquettes | Denis + Romane | BAT flyers et affiches | bar: 2022-03-01 to 2022-04-01
Flyers / Plaquettes | Fabrice | Règlements course et marche | bar: 2022-02-01
Logistique | Fabrice | Contact motards, coureur balai, vtt balai, Quad pour médecin? | bar: 2022-06-01
Logistique | Pierre (+ Jef) | Valider appro pates et sauce fin août pour relance | bar: 2022-06-01
Logistique | Luc + Jean-Luc | Remise à niveau des panneaux indicateurs | bar: 2022-06-01 to 2022-08-01
Logistique | David + Hervé | Commande des ravitaillements coureurs et marcheurs, | bar: 2022-09-01
Logistique | Pierre (+ Jef) | Inventaire du matériel communal | bar: 2022-06-01; 2022-09-01
Logistique | Fabrice | Prêt ou Location véhicule pour le week end course | bar: 2022-09-01
Logistique | Fabrice | Location de Quad pour baisage et suivi de course | bar: 2022-06-01; 2022-09-01
Logistique | Olivier | Récuperer arches, dotation ,banderoles et les rendre | bar: 2022-09-01
Logistique | Olivier | Récupérer matériel pistolet chasubles panneaux K10 | bar: 2022-09-01
Logistique | Jef | Prévoir cageot pommes pour pôle médicale, motard,etc… | bar: 2022-09-01
Medicale | Patrice | Recherche, validation et accueil personnel santé et sécurité (masseurs, Ostéo,etc…) | bar: 2022-03-01
Medicale | Patrice | Recrutement des secouristes | bar: 2022-03-01
Medicale | Patrice | Valider présence d'un médecin | bar: 2022-03-01
Parcours | Fabrice | Dossier Préfecture CDCHS | 2021-10-01: ²; 2022-05-01: X; 2022-06-01: X
Parcours | Fabrice | Plans des nouveaux parcours Courses et marche | bar: 2022-01-01 to 2022-02-01
Parcours | Romane + Denis | Carton marcheurs | bar: 2022-06-01
Remise des prix | Luc | Commande pommes céramiques et bois, organisation récupération | bar: 2022-05-01
Remise des prix | Jef | Précommander cageot pommes et affiner en fonction des inscrits | bar: 2022-09-01
Remise des prix | Jef | Stockage et distribution des éléments de publicité (courses à venir) | bar: 2022-02-01 to 2022-09-01
Sortie club | Luc | Orga du we club (prise dossards course, résa logement, nego repas) | bar: 2021-11-01 to 2022-02-01
Trésorerie | Jef | Demande subvention mairie | bar: 2022-02-01 to 2022-03-01
Trésorerie | Jef | Demande subvention département | bar: 2022-02-01 to 2022-03-01
Trésorerie | Jef | Demande subvention région + SIPG | bar: 2022-02-01 to 2022-03-01
Trésorerie | Jef | Suivi des comptes | bar: 2021-10-01 to 2022-09-01
Trésorerie | Jef | Fonds de caisse pour marche, courses, vente gobelets et repas ..; | bar: 2022-09-01
Jef / Luc / David / Romie / Sèverine / Patrice / Fabrice / hervé

## 07Juin22
|  |  | Jef / Luc / David / Romie / Sèverine / Patrice / Fabrice / hervé | Prochaine réunion : 05/07/2022
COMMISSION | Qui ? | Quoi ? | 2022-06-01 | Remarques / Actions
Adhésions / Licences | Cécile + Luc | Fichier excel de suivi, fiche préinscription, achat licences … | X
Admnistratif | Séverine | Pot de lancement et de remerciement (invitation,presse,commander,organiser) local sur commune de départ
Admnistratif | Séverine | Traitement du courrier, marcheurs, conformité, chèque, enregistrement sur logiciel .
Admnistratif | Séverine | Courriers, archivages, interactions avec les autres commissions | X | RAS
Communication | Denis + Romane + Olivier | TIK TOK / FB / Pub / sponsoring auprès des commerçants et artisans | X | Fournir des supports photo/vidéo pour davantage de publication
Communication | Denis + Romane + Olivier | Donateurs
Communication | Denis + Romane + Olivier | Gestion des inscriptions (Contrat du prestataire), Internet , revues spécialisées etc.
Communication | Cécile + Jef | 250 tee-shirts pour bénévoles, flocage + Tee-shirts enfants (8-10 / 12-14 ans) | X | Devis Goodicom 4,98€HT / U à comparer avec Indyana. Validation Juillet 22
Communication | Cécile + Jef+ Romane + Denis + Hervé | MAJ ou nvlle fabrication des banderoles (Bruno St martin, Goodicom à RdG) | X | Devis Cap-Ouest à modifier : 3 couleurs (courses) + 2 couleurs (marches). Qté à évaluer par la commission (ex marche 12 km = 100). Attention date de Cde.
Communication | Jean-Luc | Animation musicale | X | Contact SILVER … à suivre : Prestation attendue : sono départ/arrivée et dans la salle + 2 micros HF (idem 2021)
Communication | Jef + Olivier + Jean-Luc | Correspondant Assos local / Participation et suivi de l'organisation de la commune d'accueil | X | Prochaine réunion avec Bénévle de St Romain : 28/06/2022
Dotation | Romane + Séverine | Devis - Sélection - Achats 750 U | X | Bandeau bleu 1,57€HT Bandeau noir couture 2,13€HT Buff 1,77€HT Tapis 2,80€HT Sac Bleu 3,83€HT Gourde souple 350 ml 3,66€HT Econome imprimé 2,24€HT Econome Gravé 2,91€HT (à l'unanimité) | 2182.5
Communication | Hervé | Recrutement bénévoles pour le we de la course / Tableau des tâches | X | Mail de rappel : Séverine
Entraintements | Olivier | Orga des entrainements mercredi, samedi + marche | X
Entraintements | David + Fabrice | Balisage d'un parcours permanent |  | Faisabilité à évaluer avec fléchage bois - A valider en Juillet
Flyers / Plaquettes | Denis + Romane | BAT flyers et affiches
Flyers / Plaquettes | Fabrice | Règlements course et marche
Logistique | Fabrice | Contact motards, coureur balai, vtt balai, Quad pour médecin? | X | Quad médecin : Patrice / Relance motards en juillet - septembre
Logistique | Pierre (+ Jef) | Valider appro pates et sauce fin août pour relance | X | OK sur stock 2021 + Sauce Max Bonnard (Bénévole St Romain) + fromage Intermarché
Logistique | Luc + Jean-Luc | Remise à niveau des panneaux indicateurs | X | Devis complémentaires à solliciter (Hors Piste au Sardon, …) pour valiation en Juillet
Logistique | David + Hervé | Commande des ravitaillements coureurs et marcheurs,
Logistique | Pierre (+ Jef) | Inventaire du matériel communal | X | relance de toutes les communes à faire en juin
Logistique | Fabrice | Prêt ou Location véhicule pour le week end course |  | Relance Jullien pour camion
Logistique | Fabrice | Location de Quad pour baisage et suivi de course | X | Chiffrage à faire
Logistique | Olivier | Récuperer arches, dotation ,banderoles et les rendre
Logistique | Olivier | Récupérer matériel pistolet chasubles panneaux K10
Logistique | Jef | Prévoir cageot pommes pour pôle médicale, motard,etc…
Medicale | Patrice | Recherche, validation et accueil personnel santé et sécurité (masseurs, Ostéo,etc…) |  | Paiement acompte 2022 Ostéo à relancer / Confirmer les kinés
Medicale | Patrice | Recrutement des secouristes |  | Devis à compléter (De Barros) sans ambulance de permanence (prévenir Chapuis) Validation en Juillet
Medicale | Patrice | Valider présence d'un médecin |  | OK
Parcours | Fabrice | Dossier Préfecture CDCHS | X | En cours - attente info secouristes - Validation en juin sur messagerie Whatsapp
Parcours | Fabrice | Plans des nouveaux parcours Courses et marche |  | Achat d'une licence OpenRunner 30,00€TTC (Note de Frais : validée à l'unanimité).
Parcours | Romane + Denis | Cartons marcheurs | X | Idem 2021 (Séverine)
Remise des prix | Luc | Commande pommes céramiques et bois, organisation récupération
Remise des prix | Jef | Précommander cageot pommes et affiner en fonction des inscrits
Remise des prix | Jef | Stockage et distribution des éléments de publicité (/courses à venir) | X | Commune en juillet / Stock de flyer chez Luc
Sortie club | Luc | Orga du we club (prise dossards course, résa logement, nego repas) |  | Qté de dossards à réduire (1100 demandés --> voir si possibilité de récupérer les restes 2021 ? DENIS ?)
Trésorerie | Jef | Demande subvention mairie
Trésorerie | Jef | Demande subvention département
Trésorerie | Jef | Demande subvention région + SIPG
Trésorerie | Jef | Suivi des comptes | X | Pas de mvt spécifique enregistré
Trésorerie | Jef | Fonds de caisse pour marche, courses, vente gobelets et repas ..;